## Slide 1: Информация к ежегодному отчету о деятельности АО «МРЭК» по предоставлению услуг по передаче и распределению электроэнергии в 2018 году перед потребителями и иными заинтересованными лицами
апрель 2019г.

## Slide 2
Исполнение Инвестиционной программы АО «МРЭК» за 2018 год, утвержденной ДКРЕМиЗК по Мангистауской области
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)* | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) *
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства (амортизационные отчисления) | Собственные средства (прибыль) | заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  | 
 |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
услуги по передаче и распределению электроэнергии на территории Мангистауской области | Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1х125МВА на УРПС "Каражанбас" | км/шт. | 198,6/1 |  |  | 3862993** | 221 001 | 939 689 | 425% | За 2018 год были проведены следующие работы: 1) Установка опор - 974 шт (по поекту 975 шт ) остаток - 1 шт; 2) Монтаж провода - 197,751 км (по проекту 200 км) остаток - 2,249 км; 3) Монтаж грозотроса - 197,167 км (по проекту 199,7 км) остаток 2,533 км. На УРПС Каражанбас-220кВ: Комплексные пусконаладочные работы временно приостановлены. Долгосрочный проект, завершение строительно-монтажных работ планируется в 2019 году. | 219 513 | 720 176 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Строительство ЛЭП-110кВ от ПС "Узень"-220кВ до ПС 110/6кВ Карамандыбас протяженность (1х34,4км) | км | 1х34,4 |  |  |  | 59 800 | 59 800 | 100% |  | - | - | 59 800 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Строительство ЛЭП-110кВ от ПС «Узень»-220кВ до ПС 110/35/6кВ Плато протяженность (1х18,7км) с заменой трансформатора 1х40МВА | км/шт. | 1х18,7 |  |  |  | 237 165 | 582 445 | 246% | За 2018 год были проведены следующие работы: 1) Установка металлических опор - 40 шт (по проекту 42 шт) остаток 2 шт; 2) Установка Ж/Б опор - 22 шт из 71 остаток 49 3) Замена трансформатора на ПС Плато - выполнена. Долгосрочный проект, завершение строительно-монтажных работ планируется в 2019 году. | 126 858 | 336 171 | 119 417 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Реконструкция (Модернизация) РЗА на ПС АО "МРЭК" ПС 220/110/10кВ "Узень" | шт | 1 |  |  |  | 75 390 | 75 390 | 100% |  | - | - | 75 390 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Внедрение системы SCADA на ПС 220,110,35кВ АО "МРЭК" | шт | 7 |  |  |  | 50 390 | 50 390 | 100% |  | - | - | 50 390 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ на ПС 220/110/10кВ "Узень" № ячеек 1,2,7,8,11,12,15,16,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | прис. | 17 | 11 |  |  | 742 788 | 831 105 | 112% | Работы ведутся по замене оборудования на отходящих ячейках 110кВ. Завершения строительно-монтажных работ планируется в 2019 году. | 329 058 | 71 324 | 430 724 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35, 110 и ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Городская" | шт./выкл. | 1./7 | 1./7 |  |  | 296 425 | 324 468 | 109% | Работа по модернизацию ЗРУ-6кВ замена ячеек КСО завершены. Объект введен в эксплуатацию 28.12.2018 году. | 253 938 | 28 043 | 42 488 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ и ЗРУ-6кВ ПС 110/6-6кВ "Промзона" | шт./выкл. | 1./2 | 1./2 |  |  | 419 620 | 458 824 | 109% | Работы на ПС Промзона по замене ячеек КСО начаты. I-II секции пуско-наладочные работы завершены включены под нагрукзку. Начаты работы в III-IV секции шин 6кВ. Завершения строительно-монтажных работ планируется в 2019 году. | 47 513 | 39 619 | 371 692 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ ПС 35/6кВ "Саускан" | шт./выкл. | 1./2 | 1./2 |  |  | 87 640 | 87 907 | 100% |  | 56 034 | 267 | 31 606 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 3
Исполнение Инвестиционной программы АО «МРЭК» за 2018 год, утвержденной ДКРЕМиЗК по Мангистауской области (продолжение)
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)* | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) *
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства (амортизационные отчисления) | Собственные средства (прибыль) | заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  | 
 |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
 | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ КС Узень с заменой силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х16МВА и ПС 110/6кВ "Теньга" с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х4МВА | шт./тр-р/яч. | 2./2/42 |  |  |  | 71 200 | 86 614 | 122% | В 2018 году по данному преокту разработана ПСД, на данный момент ПСД находится на экспертизе. Срок окончания экспертизы 16.05.2019 г. |  | 54 624 | 31 990 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Модернизация (реконструкция) оборудования РУ-6, 10кВ ПС 110/6кВ "Опорная", ПС 110/6кВ Сай-Утес, ПС 110/35/6кВ "Дунга", ПС 110/10кВ "Форт", ПС-35/10кВ "Куйбышево" | шт. | 5./67 |  |  |  | 93 000 | 93 000 | 100% |  |  | 61 010 | 31 990 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Модернизация (реконструкция) ОРУ 35 кВ и КРУН/ЗРУ-6,10 кВ на ПС 35\10 кВ Тиген, Жармыш, Кызыл-Туран, Уштаган, Шайыр, Кызан, Тущыкудук, Карьерная(Бейнеу) | шт./ячеек | 9./12 | 9./12 |  |  | 1 516 900 | 1 517 434 | 100% |  | 787 855 | 533 | 729 045 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ ПС 35/6кВ "БКНС-2,3,4,5", Тасбулат, Бекет-Ата, Аккудык, Акжигит | шт./выкл. | 7./22 | 7./22 |  |  | 285 147 | 285 947 | 100% |  | 5 505 | 800 | 279 643 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Реконструкция распределительных сетей 6-10/0,4кВ | км/шт. | 601/300 | 0/120 |  |  | 426 846 | 426 846 | 100% |  | 126 671 | - | 300 175 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Замена силовых трансформаторов на ПС-35/6кВ "Восточная" и "Глинзавод" 2х10МВА на 2х16МВА | шт | 4 |  |  |  | 9 800 | 9 800 | 100% |  | - | 9 800 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Установка реклоузеров 35кВ на ВЛ-35кВ Тущыкудык в кол-ве 1шт. | шт | 1 |  |  |  | 9 850 | 9 850 | 100% |  | 1 536 | 8 314 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Модернизация (реконструкция) ПС 35/10кВ ГПП Шетпе | км/шт. | 1./24 |  |  |  | 28 507 | 28 507 | 100% |  | - | - | 28 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Модернизация оборудования ОРУ-35кВ 4 ячеек на ПС-110/35/6кВ "Жетыбай" | шт | 4 | 4 |  |  | 143 705 | 143 705 | 100% |  | 21 096 | - | 122 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Строительство ремонтных боксов для службы механизации и транспорта АО "МРЭК" | шт. | 1. |  |  |  | 4 790 | 4 790 | 100% |  | - | 4 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Техническое перевооружение и приобретение основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  |  | 278 384 | 279 135 | 100% |  | - | 279 135 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | ИТОГО |  |  |  |  |  | 5 058 348 | 6 295 647 | 124% |  | 1 975 577 | 1 614 605 | 2 705 465 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 4: Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «МРЭК» за 2018 год
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План | Факт (не аудированный) | % исполнения
1 | Объем передачи электроэнергии | млн. кВт/ч | 2 574 | 2 602 | 101%
2 | Среднеотпускные тарифы | тенге/кВтч | 4,59 | 4,57 | 100%
 | тариф для юридических лиц | тенге/кВтч | 4,86 | 4,86 | 100%
 | тариф для ГКП, оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии и ТОО "Электржуйелери" | тенге/кВтч | 2,93 | 2,93 | 100%
 | тариф для физических лиц | тенге/кВтч | 2,32 | 2,32 | 100%
3 | Доходы, всего | млн.тенге | 11 809 | 11 900 | 101%
4 | Затраты, всего | млн.тенге | 10 480 | 8 037 | 77%
5 | Прибыль | млн.тенге | 1 329 | 3 863 | 291%
Chart: 
| 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. факт | 2019 г. план
Среднеотпускной тариф, тенге/кВт.ч. | 4.16 | 4.4409 | 4.58 | 4.53

## Slide 5: Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2018 год
Наименование | Ед.изм. | 2017г. | 2018г. |  |  |  | 2018/
 |  |  |  |  |  |  | 2017
 |  | факт | план | факт | откл. | % | %
Объем передачи электроэнергии | млн.кВтч | 2 558 | 2 574 | 2 602 | 28 | 101 | 102
Chart: 
| АО "Озенмунайгаз" | АО "Мангистаумунайгаз" | АО "Каражанбасмунай" | ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" | ТОО"Каракудукмунай" | Филиал компании "Buzachi Operating Ltd" | ГКП оказывающие услуги по передаче и распределению электроэнергии | Физические лица | Прочие потребители
 | 0.2977 | 0.10727 | 0.09796 | 0.090688 | 0.048274 | 0.054106 | 0.12629 | 0.023178 | 0.15454
Крупные потребители:
АО «Озенмунайгаз» - 775 млн. кВт/час;
АО «Мангистаумунайгаз» - 279 млн. кВт/час;
АО «Каражанбасмунай» - 255 млн. кВт/час;
ТОО «КАЗ ГПЗ» - 236 млн. кВт/час;
ТОО «Каракудукмунай» - 126 млн. кВт/час;
Филиал компании "Buzachi Operating Ltd" - 141 млн. кВт/час;
ГКП оказывающие услуги по передаче и распределению электроэнергии - 329 млн. кВт/час.

## Slide 6: Проводимая работа с потребителями, в том числе информация по выдаче новых мощностей
В 2018 году по сетям АО «МРЭК» было передано 45,5 МВт мощности на электроснабжение потребителей, из них:
- 40,4 МВт выданы технические условия на электроснабжение вновь подключаемых потребителей в количестве 245 шт.;
- 5,1 МВт согласованы отпуском дополнительной мощности для 55 субпотребителей.
Выданные ТУ свыше 1 МВт:
ИП Елешов Д. на электроснабжение оборудования по дроблению камня в с. Шетпе – 2 000 кВт;
ТОО «Актау агро», на электроснабжение подсобного хозяйства и птицефабрики на участках №5 и №6 местности «Калын арбат», ТОО «АБТМ» и ИП «Абишов Н. база отдыха» -4 000кВт;
ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Мангистауской области» на электроснабжение инфроструктурно-рекрационного комплекса в местности Ащысор – 4 700 кВт;
ГУ «ГУ Каракиянский районный отдел строительства» на электроснабжение гостиничного комплекса в м. Саржа – 4 900 кВт;
Выданные ТУ с разбивкой по энергоузлам
Динамика выдачи мощностей по ТУ 2013—2018гг.
Chart: 
| 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г
подключенные | 42.1 | 48.2 | 51 | 30.8 | 32.5 | 40.4
51 МВт
48,2 МВт
42,1 МВт
30,8 МВт
Chart: 
| Актауский РЭС 65 аб. - | Бейнеуский РЭС 51 аб. - | Жетыбайский РЭС 45 аб. - | Узеньский РЭС 20 аб. - | Шетпинский РЭС 62 аб. - | Бузачинский РЭС 2 аб.-
 | 10.4 | 2.1 | 16.9 | 6.2 | 3.2 | 1.5

## Slide 7: Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы за 2018 год
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | 2018 год |  | Откл. | Причины отклонения
 |  |  | план | факт (не аудированный) | % | 
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего | тыс.тенге | 7 823 771,30 | 6 645 524,08 | 85% | Экономия по статье "Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь"
1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 3 129 133,20 | 2 014 504,05 | 64% | Экономия по статье "Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь"
1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 69 325,46 | 69 245,02 | 100% | 
1.1.1. | Средства по ТБ, средства защиты, всего | тыс.тенге | 18 311,11 | 18 295,06 | 100% | 
1.1.2. | Материалы на техническое обслуживание, всего | тыс.тенге | 48 603,66 | 48 605,75 | 100% | 
1.1.3. | Покупные изделия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы | тыс.тенге | 2 410,69 | 2 344,21 | 97% | 
1.2. | Электроэнергия на хоз.нужды | тыс.тенге | 23 108,23 | 26 774,71 | 116% | 
1.3. | ГСМ | тыс.тенге | 47 031,47 | 52 654,80 | 112% | 
1.4. | Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь | тыс. тенге | 2 989 668,04 | 1 865 829,53 | 62% | Снижение потерь связано с выполнением мероприятий направленных на снижение технических потерь, таких как: оптимизация режимов электрических сетей, замена проводов на перегруженных линиях, введение АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ АО "МРЭК", в рамках реализации инвестиционной программы, а также с внедрением более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг. Экономия, сложившаяся по данной статье, была направлена на реализацию Инвестиционной программы АО «МРЭК» в 2017 году
2. | Амортизация | тыс.тенге | 1 916 429,82 | 1 897 450,06 | 99% | 
3. | Ремонт | тыс.тенге | 485 824,11 | 484 897,45 | 100% | 
 | В том числе, капитальный ремонт не ведущий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 485 824,11 | 484 897,45 | 100% | 
3.1. | Ремонт основных средств (подряд), всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 277 279,03 | 275 879,02 | 99% | 
3.2. | Расходы на материалы по ремонту (хоз.способ), всего, в том числе: | тыс.тенге | 208 545,08 | 209 018,43 | 100% | 
3.2.1. | Расходы на материалы по капитальному ремонту, всего, в том числе: | тыс.тенге | 158 247,33 | 158 751,62 | 100% | 
3.2.2. | Расходы на материалы по текущему ремонту, всего, в том числе: | тыс.тенге | 50 297,76 | 50 266,81 | 100% | 
4. | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | тыс.тенге | 1 359 604,53 | 1 314 575,29 | 97% | 
4.1. | Заработная плата | тыс.тенге | 1 239 024,65 | 1 210 642,95 | 98% | 
4.2. | Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.страхование) | тыс.тенге | 120 579,88 | 103 932,35 | 86% | 
5. | Налоговые платежи | тыс.тенге | 1 623,36 | 1 623,36 | 100% | 
6. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 847 467,53 | 848 771,27 | 100% | 
7. | Прочие затраты | тыс.тенге | 83 688,76 | 83 702,59 | 100% | 
II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 2 656 149,63 | 1 391 426,11 | 52% | Экономия по статье "Расходы на выплату процентов"
8. | Общие и административные расходы | тыс.тенге | 1 139 657,51 | 1 140 190,46 | 100% | 
8.1. | Оплата труда административного персонала | тыс.тенге | 205 044,13 | 202 096,91 | 99% | 
8.2. | Отчисления от оплаты труда адм.персонала | тыс.тенге | 20 299,38 | 20 338,56 | 100% | 
8.4. | Амортизация | тыс.тенге | 78 209,88 | 78 126,58 | 100% | 
8.5. | Налоговые платежи | тыс.тенге | 515 474,91 | 515 488,11 | 100% | 
8.6. | Командировочные | тыс.тенге | 4 477,09 | 5 687,74 | 127% | 
8.7. | Представительские расходы | тыс.тенге | 286,19 | - | - | 
8.8. | Услуги связи | тыс.тенге | 7 716,08 | 7 545,48 | 98% | 
8.9. | Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг | тыс.тенге | 14 501,23 | 14 505,23 | 100% | 
8.10. | Услуги Банка | тыс.тенге | 3 938,28 | 3 551,54 | 90% | 
8.11. | Другие расходы | тыс.тенге | 289 710,36 | 292 850,32 | 101% | 
8.11.1. | Оплата услуг сторонних организаций, всего | тыс.тенге | 29 154,27 | 30 720,19 | 105% | 
8.11.2. | Прочие затраты общехозяйственного характера всего: | тыс.тенге | 144 929,87 | 148 585,37 | 103% | 
8.11.3. | Расходы по учету электроэнергии | тыс.тенге | 115 626,21 | 113 544,75 | 98% | 
9. | Расходы на выплату процентов | тыс.тенге | 1 516 492,12 | 251 235,66 | 17% | Экономия в связи с переносом срокока привлечения заемных средств
III | Всего затрат | тыс. тенге | 10 479 920,93 | 8 036 950,19 | 77% | 
IV | Прибыль | тыс. тенге | 1 329 343,00 | 3 862 993,25 | 291% | Увеличение прибыль, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь
VI | Всего доходов | тыс. тенге | 11 809 263,93 | 11 899 943,44 | 101% | 
VII | Объем оказываемых услуг | тыс.кВт/час | 2 574 321,81 | 2 602 191 | 101% | 
 | Объем оказываемых услуг, юр.лицам | тыс.кВт/час | 2 228 161,24 | 2 213 258 | 99% | 
 | Объем оказываемых услуг, физ лицам | тыс.кВт/час | 55 492,08 | 60 312 | 109% | 
 | Объем оказываемых услуг, ГКП оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии и ТОО «Электржүелері» осуществляющей деятельность по электроснабжению физических лиц (население) | тыс.кВт/час | 290 668,49 | 328 621 | 113% | 
VIII | Нормативные потери | % | 8,19 | 5,19 | 63% | 
 |  | тыс. кВтч. | 210 836,96 | 142 419 | 68% | 
 |  | тыс. тенге | 2 989 668,04 | 1 865 829 | 62% | 
IХ | Средний тариф | тенге-тиын/кВт | 4,59 | 4,57 | 100% | 
 | Тариф (без учета НДС) для юр. лиц | тенге-тиын/кВт | 4,86 | 4,86 | 100% | 
 | Тариф (без учета НДС) для физ.лиц | тенге-тиын/кВт | 2,32 | 2,32 | 100% | 
 | Тариф (без учета НДС) для ГКП оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии | тенге-тиын/кВт | 2,93 | 2,93 | 100% | 

## Slide 8: Перспективы деятельности, в том числе возможные изменения тарифов на регулируемые услуги
Снижение тарифа на услуги по передаче и распределению электроэнергии в 2019 году для населения и ГКП на 8% от утвержденного уровня;
Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей;
Реализация утвержденной инвестиционной программы;
Исполнение утвержденной тарифной сметы;
Достижение утвержденных ключевых показателей деятельности;
Реализация мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда на каждом рабочем месте, предупреждению производственных травм и профессиональных заболеваний.