|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация** | | | | | | | |
| **субъекта естественной монополии** | | | | | | | |
| **об исполнении инвестиционной программы (проекта)** | | | | | | | |
| **АО "Мангистауская региональная электросетевая компания"** | | | | | | | |
| **оказывающего услуги по передаче и распределению электроэнергии** | | | | | | | |
| **за IV квартал 2019 год** | | | | | | | |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Единица измерения** | **План (млн.тг)** | **Факт (млн.тг)** | **Исполнение в %** | **Обоснование** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| 1 | Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1х125МВА на УРПС "Каражанбас" | км/шт. | 49 149 | 49 149 | 100% | Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию. | |
| 2 | Строительство ЛЭП-110кВ от ПС «Узень»-220кВ до ПС 110/35/6кВ Плато протяженность (1х18,7км) с заменой трансформатора 1х40МВА | км/шт. | 214 558 | 204 413 | 95% | Вневедомственную комплексную экспертизу планируется пройти после оформления земельных документов. В настоящее время ведутся работы по оформлению правоустанавливающих документов на ВЛ-110кВ. Строительство ЛЭП-110кВ от ПС «Узень»-220кВ до ПС 110/35/6кВ Плато протяженность (1х18,7км) с заменой трансформатора 1х40МВА. В настоящее время, по строительству ВЛ-110кВ остался только один переход и демонтаж старой линий. Завершение по проекту планируется в 2020 году. | |
| 3 | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ на ПС 220/110/10кВ "Узень" № ячеек 1,2,7,8,11,12,15,16,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | прис. | 58 323 | 58 323 | 100% | Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию | |
| 4 | Реконструкция ПС-110/6кВ ПТБ |  | 15 000 | 15 000 | 100% | Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу. | |
| 5 | Замена силовых трансформаторов на ПС 110/35/6кВ "Жетыбай" мощностью 2х40МВА на 2х63МВА |  | 30 000 | 30 000 | 100% | Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу. | |
| 6 | ПС-110/10кВ "ГПП-2Г" замена трансформаторов 3х16МВА на 3х40МВА |  | 30 000 | 30 000 | 100% | Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу. | |
| 7 | ПС-110/10кВ "Прибрежная" замена трансформаторов 4х16МВА на 2х40МВА |  | 30 000 | 30 000 | 100% | Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу. | |
| 8 | Замена силовых трансформаторов на ПС-35/6кВ «Глинзавод» и «Восточная» 2х10 на 2х16МВА. | шт. | 497 200 | 497 202 | 100% | Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию. | |
| 9 | Установка реклоузеров 35кВ на ВЛ-35кВ Тущыкудык в кол-ве 1шт. | шт. | 39 607 | 39 607 | 100% | Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию. | |
| 10 | Проектирование и строительство ВЛ 10кВ. | шт. | 83 204 | 4 911 | 6% | Проектирование «Строительство ЛЭП-10кВ от ПС-35/10кВ «КТЖ» до ВЛ-10кВ ячейки №113 ПС-110/35/10-10кВ «Курык» завершено. Согласовано с заказчиком. Вневедомственную комплексную экспертизу планируется пройти после оформления земельных документов. В настоящее время ведутся работы по оформлению правоустанавливающих документов на ВЛ-10кВ. | |
| 11 | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС-110/10кВ "Форт". | шт./выкл. | 203 813 | 203 813 | 100% | Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию. | |
| 12 | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС-110/35/6кВ "Дунга". | шт./выкл. | 305 435 | 305 435 | 100% | Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию. | |
| 13 | Модернизация (реконструкция) оборудования РУ-6кВ ПС 110/6кВ «Сай-Утес». | шт./выкл. | 333 281 | 680 988 | 204% | На ПС-110/6кВ «Сай-Утес» ведутся СМР. Согласно договору проект переходящий на 2020 год. | |
| 14 | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС-110/35/6кВ "Опорная". | шт./выкл. | 357 681 | 357 681 | 100% | Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию. | |
| 15 | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ ПС 110/6-6кВ «Промзона». | шт./выкл. | 16 854 | 16 854 | 100% | Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию. | |
| 16 | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС-110/35/6кВ "Куйбышево". | шт./выкл. | 303 264 | 303 264 | 100% | Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию. | |
| 17 | Внедрение системы SCADA на ПС АО "МРЭК" | шт. | 890 114 | 777 059 | 87% | ПС-110/10-10кВ «Курык», ПС-35/10кВ «Акжигит», ПС-110/10-10кВ «Баутино», ПС-110/10-6кВ «Умирзак», ПС-110/6кВ « 3А», ПС-110/6кВ «Каражанбас-2», ПС-110/6кВ «ПТВ» введены в эксплуатацию. «Таучик» переходящий на 2020 год. | |
| 18 | Модернизация РЗА на ПС-220/110/10кВ "Узень" | шт. | 1 418 275 | 1 914 359 | 135% | Переходящий на 2020 год. | |
| 19 | Внедрение системы АСКУЭ верхнего уровня на ПС в кол-ве 8шт | шт. | 175 000 | 25 000 | 14% | Утверждены проектно-сметные документы от экспертной организации. Переходящий на 2020 год. | |
| 20 | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ и ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "РМЗ" | шт./выкл. | 27 750 | 27 750 | 100% | Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу. | |
| 21 | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ на ПС-110/6кВ "ГПП-Н-2" | шт./выкл. | 17 750 | 17 750 | 100% | Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу. | |
| 22 | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "ГПП-2Г" | шт./выкл. | 17 750 | 17 750 | 100% | Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. В настоящее время проект находится на рассмотрении экспертизы. | |
| 23 | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "ГПП-3Г" | шт./выкл. | 17 750 | 17 750 | 100% | Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. В настоящее время проект находится на рассмотрении экспертизы. | |
| 24 | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ на ПС-35/6кВ "ГПП-4" | шт./выкл. | 10 000 | 10 000 | 100% | Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу. | |
| 25 | Внедрение системы SCADA на ПС-220/110/10кВ "Узень" | шт. | 5 000 | 4 950 | 99% | Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. В настоящее время проект находится на рассмотрении экспертизы. | |
| 26 | Строительство ремонтных боксов для службы механизации и транспорта АО "МРЭК" | шт. | 308 239 | 115 264 | 37% | Переходящий на 2020 год. | |
| 27 | Ремонт приборов учета АСКУЭ 6-10/0,4кВ | км/шт. | 244 968 | 198 136 | 81% | Переходящий на 2020 год. | |
| 28 | Основные средства и нематериальные активы |  | 140 115 | 100 089 | 71% | Исполнение выполнено | |
| 29 | Приобретение активов ТОО "МАЭК-Казатомпром" |  | 937 726 | 937 726 | 100% | Исполнение выполнено. | |
| 30 | Приобретение активов ТОО "Егин-Су" |  | 17 857 | 17 857 | 100% | Исполнение выполнено. | |
| 31 | Прочие мероприятия |  | 57 159 | 56 244 | 81% | Исполнение выполнено | |
|  | **Всего** |  | **6 907 739** | **7 064 392** | **102,2%** |  | |